План реализации проекта «Марафон Победы» в МБДОУ с. Краснореченское

(01.02.2025г. - 15.05.2025г.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятия** | **Дата** | **Ответственные, участники** |
|  | **Мероприятия с педагогами ДОУ** | | |
| 1 | Педагогический час. Вопрос повестки дня о проведении проекта «Марафон Победы». | 03.02.2025 г. | Педагоги ДОУ |
| 2 | Разработка и утверждение плана проведения мероприятий. | 05.02.2025 г. | Заведующий, члены рабочей группы |
| 3 | Корректировка планов работы с родителями в группах на предмет  внесения изменений в мероприятия Проекта. | В течении всего периода. | Педагоги групп |
| 4 | Оформление фотозоны для родителей и детей «80 лет Победы». | 20.02.2025 г. | Старший воспитатель, рабочая группа. |
| 5 | Создание в каждой группе «Уголка  памяти», посвященный Дню Победы. | 03.02.2025 г.-  27.02.2025 г. | Воспитатель |
| 6 | Оформление для родителей информационных материалов в приёмных группах (папки-передвижки, памятки, буклеты). | В течении всего  периода. | Старший воспитатель, педагоги |
| 7 | Размещение информации: о Проекте Победы, о том, что «2025 год- год  Защитника Отечества» на сайте ДОУ, в мессенджерах (родительских чатах). |
| 8 | Закрытие Проекта «Марафон Победы» | 15.05.2025г. | Старший воспитатель, педагоги |
|  | **Педагогическое просвещение родителей** | | |
| 1 | Консультация о необходимости участия родителей в семейном конкурсе стенгазет. | 04.02.2025г. | Педагоги групп |
| 2 | Папка-передвижка «Блокадных детей просветлённые лица». | февраль | Педагоги групп |
| 3 | Советы родителям по теме «Бессмертный полк**».** | апрель | Педагоги групп |
| 4 | Памятка для родителей «Как легко выучить стихотворение». | апрель | Педагоги групп |
|  | **Мероприятия с детьми, родителями, социумом** | | |
|  | **Февраль** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Семейный конкурс стенгазет, рисунков и лэпбуков «Великий День Победы». | 04.02.2025-  19.02.2025г. | Родители, дети |
| 2 | Эстафета для младшей группы «Орлята» | 20.02.2025 г | Педагоги |
| 3 | Праздничное развлечение «Чтобы не было войны». (старшая подготовительная группы). | 25.02.2025г. | Педагоги |
| **Март** | | | |
| 1 | Музыкальное развлечение «Под голубым небом» | март | Воспитатели групп, родители дети |
| **Апрель** | | | |
| 1 | Организация конкурса чтецов «Спасибо деду за Победу». | 07.04.2025г-  09.04.2025г. | Педагоги, родители дети |
| 2 | Организация сюжетно-ролевой игры «В лесу прифронтовом». | 28.04.2025г. | Педагоги, дети |
| **Май** | | | |
| 1 | Мастер – класс «Голубь символ мира» | 01.05.2025г. | Педагоги, родители дети |
| 2 | Оформление выставки творческих работ  «Великая Победа! | 03.05.2025г. | Педагоги, родители, дети |
| 3 | Проведение цикла бесед и других форм работы о празднике Великой Победы во всех группах ДОУ. | 01.04.2025 -  06.05.2025г. | Педагоги, родители дети |
| 4 | Акция «Окна Победы». | май | Педагоги, родители, дети |
| 5 | Торжественное возложение цветов к мемориалу «Вечная память героям». | 07.05.2025г. | Педагоги, родители, дети |